让知识浮起来

七天工程创造营：从0到1造一艘船

不是学习浮力，而是让一艘船真正浮起来

面向高中生的项目式工程教育课程方案

2025年6月

目录

目录	2

一、课程概述	4

1.1 课程名称与定位	4

1.2 课程理念	4

1.3 课程特色	5

二、课程目标与核心能力培养	6

三、课程总体框架	7

四、七天课程详细安排	8

4.1 Day 1：工程师是怎样思考的？	8

4.2 Day 2：为什么船能浮起来？	9

4.3 Day 3：为什么船会翻？	9

4.4 Day 4：AI工程师上线	10

4.5 Day 5：从图纸到现实	11

4.6 Day 6：测试与迭代	12

4.7 Day 7：工程创造者大会	12

五、评价体系	13

六、师资配置与实施保障	14

6.1 师资团队配置	14

6.2 教师培训体系	15

七、课程资源配置与预算	15

7.1 场地与设施要求	15

7.2 核心设备清单	15

7.3 单期预算估算（30人/班）	16

八、风险管理与应急预案	17

九、课程成果与持续影响力	17

9.1 学生直接成果	17

9.2 持续影响力	18

十、Q&A：四方视角看课程	18

10.1 校长视角（决策者）	18

10.2 教师视角（最了解学生的人）	19

10.3 家长视角（最希望孩子成长的人）	20

10.4 学生视角（课程的核心）	21

一、课程概述

1.1 课程名称与定位

课程全称：《让知识浮起来》——七天工程创造营：从0到1造一艘船

课程类型：项目式学习（PBL）+ 工程教育 + STEAM跨学科课程

面向学段：高中一年级至三年级（建议优先面向高一、高二学生）

课程时长：7天集中授课（每天8学时，共56学时）

班级规模：25-30人/班，分5-6个小组（每组4-6人）

一句话定位：用七天时间，让学生经历一次真实而完整的工程创造过程。核心载体为3D打印智能载重船，核心挑战是在限定尺寸内完成最大载重能力、最大倾覆角、航行性能和工程展示能力的多维度竞赛。

1.2 课程理念

今天的教育里有一个普遍现象：学生学了很多知识，却很少有机会看到知识究竟是如何改变现实世界的。于是，数学变成了试卷上的计算题，物理变成了课本里的公式，编程变成了屏幕上的代码，人工智能变成了一个聊天机器人。知识被锁在了书本里，学生也逐渐失去了好奇心。

但人类文明的发展从来不是这样发生的。第一次造出船的人，并没有学过《流体力学》；第一次发明飞机的人，也没有做过高考真题。他们面对的是一个真实的问题，然后一步一步探索、一步一步失败、一步一步创造，最终让知识诞生。

因此，这门课程不教学生记住知识，而是让学生亲身经历知识是如何被创造出来的。当一艘船倾覆的时候，重心不再是考试中的选择题，而是摆在眼前的真实问题；当船体载重不足的时候，浮力不再是公式，而是需要解决的工程挑战；当设计方案失败的时候，迭代不再是课本中的词汇，而是工程师每天都在经历的现实。

在AI时代，我们真正需要培养的，已经不是获得答案的能力（人工智能正在让这变得前所未有地容易），而是提出问题的能力、判断方案的能力、创造价值的能力、与他人协作的能力，以及面对未知的勇气。因此，这门课程不会把AI当作作弊工具，而是把AI当作工程伙伴。

工程教育的意义，从来不只是培养工程师，而是培养能够面对真实问题的人。当学生经历提出问题、建立模型、设计方案、制造产品、测试失败、持续迭代、公开展示的完整过程，他们获得的将不仅仅是一艘船，而是一种能力：面对未知世界时，相信自己有能力找到答案。

1.3 课程特色

与传统科创课的核心区别：

传统课程：学知识 → 做实验 → 结束。学生收获的只是知识的记忆和一次性的实验体验。

本课程：真实挑战 → 科学建模 → 工程设计 → AI协同 → 制造验证 → 迭代优化 → 公开答辩 → 成长反思。学生收获的不仅是一件作品，而是一次完整的工程创造经历。

六大核心特色：

- 真实问题导向——不以知识传授为起点，而以"造一艘真正能浮起来的船"这一真实挑战贯穿全程

- 完整工程闭环——覆盖从问题定义到成果展示的完整工程流程，而非碎片化体验

- AI深度融合——将AI作为工程伙伴，培养学生与AI协作的能力，而非替代思考

- 跨学科整合——有机融合物理、数学、编程、设计、表达等多学科能力

- 过程导向评价——关注学生如何思考问题、如何面对失败、如何迭代改进，而非只看最终成绩

- 可落地性强——基于政策导向（STEM教育、通用技术课程标准、人工智能通识教育），与高考综合素质评价对接

二、课程目标与核心能力培养

课程结束后，学生应获得六项核心能力，对应新课标核心素养要求：

| 能力 | 定义 | 课程体现 | 政策对应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一性原理思维 | 面对问题不问"别人怎么做"，而问"本质是什么" | Day 1工作坊：从零开始思考如何造船 | 通用技术：技术意识 |
| 科学建模能力 | 从现象中抽象出变量、约束和模型 | Day 2：建立浮力-载重数学模型 | 物理：科学思维 |
| 工程实践能力 | 经历设计-制造-测试-迭代的完整流程 | Day 3-6：完整工程闭环实践 | 通用技术：工程思维 |
| AI协同能力 | 学会提问、验证、判断，而非简单复制 | Day 4：AI辅助数据分析与编程 | AI通识教育：智能思维 |
| 团队协作能力 | 表达观点、倾听他人、分工协作、解决冲突 | 全程小组合作，角色分工 | 核心素养：社会责任 |
| 公众表达能力 | 向他人解释为什么这样设计、为什么失败、如何改进 | Day 7工程答辩 | 核心素养：沟通表达 |

课程严格对标《普通高中通用技术课程标准》中"技术设计与实践""技术创新与应用"要求，以及2025年教育部发布的《中小学人工智能通识教育指南》中关于高中阶段"创新实践"的层级目标。同时呼应《义务教育劳动课程标准》中3D打印等创客活动的教学要求，实现与国家课程体系的有机衔接。

三、课程总体框架

课程遵循"工程创造闭环"设计，形成完整的教学链条：

| 阶段 | 学生行动 | 能力培养 |
| --- | --- | --- |
| 发现问题 | 观察现象，提出工程挑战 | 好奇心、问题意识 |
| 建立模型 | 抽象变量，数学建模 | 科学思维、建模能力 |
| 设计方案 | CAD建模，参数优化 | 设计思维、空间想象 |
| 制造验证 | 3D打印，电路搭建 | 动手能力、工艺理解 |
| 测试失败 | 数据采集，问题诊断 | 抗压能力、分析能力 |
| 方案迭代 | 改进设计，重新验证 | 迭代思维、坚持品质 |
| 成果展示 | 工程答辩，公开展示 | 表达能力、工程自信 |
| 反思成长 | 复盘过程，写信给未来 | 元认知、成长型思维 |

这一闭环框架的设计灵感源自工程设计方法（EDP：Engineering Design Process）四阶段模型（问题定义→方案设计→原型制作→测试迭代），并结合建构主义认知发展规律，确保学生在每一环节都有"动手做、动脑想、动口说"的多维体验。

四、七天课程详细安排

4.1 Day 1：工程师是怎样思考的？

主题：从SpaceX到一艘船

核心目标：建立工程思维，打破"经验依赖"，培养第一性原理思维

| 时间 | 环节 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 08:30-09:30 | 开营仪式与挑战发布 | 发布核心挑战：七天内造一艘最强载重船；公布竞赛规则与评价标准；分组（4-6人/组），确定角色分工 |
| 09:30-10:30 | 第一性原理工作坊 | 从SpaceX火箭回收案例引入；思考：如果世界上没有船，你会怎么造？学习"问题分解法"和"假设验证法" |
| 10:30-12:00 | 快速原型挑战：纸船比赛 | 各组用A4纸制作纸船进行载重测试；体验"设计-制作-测试"的快速闭环；记录第一次失败，建立工程日志 |
| 14:00-15:30 | 案例分析：从泰坦尼克到航母 | 分析历史上著名船舶的成功与失败；理解"需求-设计-验证"的关联；引入排水量、浮力、重心等核心概念 |
| 15:30-17:00 | 小组研讨：我们的第一版方案 | 基于纸船实验，讨论设计方向；初步确定船体形状、材料、尺寸；完成Day 1工程日志 |

4.2 Day 2：为什么船能浮起来？

主题：从浮力到载重——科学建模

核心目标：理解浮力原理，建立科学模型，完成第一版设计方案

| 时间 | 环节 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 08:30-09:30 | 浮力原理探究 | 阿基米德原理实验验证；探究排水量与浮力的关系；测量不同材料的密度 |
| 09:30-10:30 | 船体几何与载重 | 计算船体体积与最大排水量；建立"载重-船体尺寸"数学模型；用Excel/Python进行数据拟合 |
| 10:30-12:00 | 不同船体载重测试实验 | 测试平底船、V型船、U型船的载重差异；记录数据，分析最优船型；修正数学模型 |
| 14:00-15:30 | CAD建模入门（Fusion 360） | 学习基础3D建模操作；绘制船体草图，建立参数化模型；理解"参数化设计"的优势 |
| 15:30-17:00 | 完成第一版设计方案 | 确定船体尺寸、形状、壁厚；完成第一版CAD建模；撰写设计说明文档 |

4.3 Day 3：为什么船会翻？

主题：重心与稳定性

核心目标：理解重心与稳定性的关系，完成稳定性分析

| 时间 | 环节 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 08:30-09:30 | 重心概念深度探究 | 一维/二维/三维重心的计算方法；实验：用悬挂法找不规则物体重心；讨论：重心高低对稳定性的影响 |
| 09:30-10:30 | 力矩与倾覆实验 | 力矩平衡原理；倾覆角测试实验；记录不同重心位置对应的倾覆角 |
| 10:30-12:00 | 船体结构优化设计 | 分析船体各部件的重量分布；学习"压舱"设计原理；在CAD中优化船体结构 |
| 14:00-15:30 | 智能控制系统入门 | Arduino编程基础；舵机控制原理；编写简单的平衡控制程序 |
| 15:30-17:00 | 稳定性分析报告 | 各组完成稳定性分析；预测自己设计的船的倾覆角；更新工程日志，记录Day 3关键发现 |

4.4 Day 4：AI工程师上线

主题：用AI解决问题

核心目标：学会与AI协作，利用AI辅助数据分析、编程和建模

| 时间 | 环节 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 08:30-09:30 | AI协作方法论 | 学习如何向AI提出有效问题；理解"提示词工程"基本原则；建立"AI是助手，不是替代者"的认知 |
| 09:30-10:30 | AI辅助数据分析 | 用AI工具分析前几天的实验数据；生成可视化图表；发现数据中的规律和异常 |
| 10:30-12:00 | AI辅助编程 | 用AI辅助完成Arduino控制代码；调试和优化程序；理解"我审核，AI辅助"的工作模式 |
| 14:00-15:30 | 船体性能分析工具开发 | 各组开发简单的船体性能分析工具（网页/小程序）；整合浮力计算、重心计算、稳定性预测功能 |
| 19:00-20:30 | 工程师失败故事会（晚间活动） | 课程团队与学生深度交流；分享真实的工程失败案例；传递"失败是工程师的日常"理念 |

4.5 Day 5：从图纸到现实

主题：CAD与3D打印

核心目标：将设计方案转化为实体产品，掌握数字化制造流程

| 时间 | 环节 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 08:30-09:30 | 3D打印技术讲解 | FDM打印原理与工艺参数；材料选择（PLA/PETG的特性对比）；打印时间估算与优化 |
| 09:30-10:30 | 模型切片与打印准备 | 使用PrusaSlicer/Cura进行切片；设置支撑、填充密度、壁厚；将文件上传至打印机 |
| 10:30-12:00 | 开始3D打印 | 各组启动船体打印（持续4-6小时）；同时进行电子系统搭建 |
| 14:00-15:30 | 电子系统搭建 | Arduino主控板连接；舵机安装与调试；传感器（陀螺仪）集成；编写控制程序 |
| 15:30-17:00 | 电路封装与防水处理 | 学习基础电路防水知识；完成电子系统封装；编写遥控程序 |

4.6 Day 6：测试与迭代

主题：工程师的日常——失败比成功更重要

核心目标：经历真实测试、面对失败、数据分析、方案迭代

| 时间 | 环节 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 08:30-10:00 | 第一轮综合测试 | 载重测试：逐次增加载重至倾覆；倾覆角测试：记录最大稳定倾角；航行测试：遥控航行稳定性 |
| 10:00-11:00 | 问题诊断与数据分析 | 各组分析测试数据；找出设计缺陷（重心过高？排水量不足？结构薄弱？）；使用AI工具辅助分析 |
| 11:00-12:00 | 方案迭代 | 制定改进方案；CAD模型修改；准备补打部件 |
| 14:00-15:00 | 结构改进与补打 | 3D打印改进部件；电路调整；结构加固 |
| 15:00-17:00 | 第二轮测试与工程日志 | 验证改进效果；完成工程日志；准备Day 7答辩材料 |

4.7 Day 7：工程创造者大会

主题：让世界看见你的创造

核心目标：公开展示成果，锻炼表达能力，完成课程闭环

| 时间 | 环节 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 08:30-10:00 | 最终竞赛 | 各组进行最终载重竞赛；评委记录各项指标数据；现场公布成绩 |
| 10:00-11:30 | 工程答辩 | 各组10分钟答辩：设计理念、遇到的困难、如何克服、迭代过程；评委提问与点评 |
| 11:30-12:00 | 颁奖典礼 | 最佳创新奖（最具创意的设计思路）；最佳工程奖（综合性能最优）；最佳团队奖（协作最默契）；最佳迭代奖（改进幅度最大）；最佳表达奖（答辩最精彩） |
| 14:00-15:00 | 课程复盘与成长反思 | 各组分享七天最大的收获；导师点评与寄语；"给未来自己的信"——写下 engineering promise |
| 15:00-16:00 | 结营仪式 | 颁发结业证书；合影留念；课程资料归档 |

五、评价体系

传统评价只看结果，工程教育看成长。本课程采用多维度、过程导向的综合评价体系：

| 评价维度 | 权重 | 评价内容 |
| --- | --- | --- |
| 最终性能 | 30% | 载重能力（15%）、倾覆角（10%）、航行性能（5%） |
| 工程日志 | 20% | 设计思路的记录完整性、数据分析的深度、反思质量 |
| 迭代次数 | 15% | 记录改进次数及每次改进的依据，鼓励多次迭代 |
| 数据分析 | 15% | 实验数据的采集规范性、分析方法科学性、结论合理性 |
| 团队协作 | 10% | 分工合理性、沟通有效性、冲突解决能力 |
| 最终展示 | 10% | 答辩清晰度、问题回答质量、台风与自信 |

评价主体多元化：导师评价（40%）+ 同伴互评（20%）+ 自评（20%）+ AI辅助数据分析（20%）。评价工具包括：工程日志评分表、团队协作观察表、答辩评分表、数据分析报告评价量规。

与综合素质评价对接：

课程成果可直接用于高中学生综合素质评价档案中的"研究性学习""创新精神与实践能力"板块，为学生升学提供有力支撑。

六、师资配置与实施保障

6.1 师资团队配置

课程实施采用"1+3+2"师资配置模式，即1位课程总监、3位专业导师、2位助教：

| 角色 | 人数 | 职责与要求 |
| --- | --- | --- |
| 课程总监 | 1人 | 统筹课程实施、质量把控、安全负责人、家校沟通；要求：5年以上教育管理经验 |
| 工程导师 | 1人 | 负责物理、工程、3D打印教学；要求：工科背景，有STEM教育经验 |
| 编程导师 | 1人 | 负责Arduino编程、AI工具教学；要求：计算机或教育技术背景 |
| 设计导师 | 1人 | 负责CAD建模、设计思维教学；要求：工业设计或建筑背景 |
| 助教 | 2人 | 协助设备管理、学生辅导、安全保障；要求：理工科专业，责任心强 |

6.2 教师培训体系

课前培训：所有导师需完成16学时岗前培训，内容包括课程理念解读、教学流程演练、安全规范学习、应急处理演练。

课中教研：每天课后30分钟教研会，复盘当日教学，调整次日计划。

课后提升：课程结束后进行教学评估，形成改进建议，迭代课程方案。

七、课程资源配置与预算

7.1 场地与设施要求

理论教室：1间（容纳30人，配备投影仪、白板、Wi-Fi）

创客空间：1间（配备6-8台3D打印机、电脑工作站、工具墙）

测试场地：1处（水池或大型水槽，5m×3m，水深≥0.5m）

材料存储室：1间（存放耗材、工具、电子元件）

7.2 核心设备清单

| 设备名称 | 数量 | 单价(元) | 用途说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| FDM 3D打印机 | 8台 | 2500 | 船体打印（建议拓竹P1S或同级别） |
| Arduino套件 | 6套 | 200 | 主控板、舵机、传感器等 |
| 电脑工作站 | 8台 | 现有 | CAD建模、编程（可用学校机房） |
| 测试水池 | 1个 | 3000 | 5m×3m×0.6m，可折叠 |
| 电子天平 | 2台 | 300 | 载重测试精确测量 |
| 工具套装 | 6套 | 200 | 钳子、螺丝刀、热熔胶枪等 |
| PLA耗材 | 20卷 | 50 | 船体打印材料 |
| 安全防护用品 | 若干 | 500 | 救生衣、护目镜、急救箱 |

7.3 单期预算估算（30人/班）

| 项目 | 金额(元) | 备注 | 可复用性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备购置 | 35,000 | 3D打印机、水池、工具 | 多期复用 |
| 耗材 | 3,000 | PLA线材、电子元件 | 每期补充 |
| 师资费用 | 18,000 | 6人×7天×约430元/天 | 每期支出 |
| 场地 | 0 | 使用学校场地 | 合作减免 |
| 保险 | 900 | 30人×30元 | 每期支出 |
| 证书与奖品 | 1,000 | 结业证书、竞赛奖品 | 每期支出 |
| 其他 | 2,000 | 宣传、茶歇、应急 | 每期支出 |
| 合计 | 59,900 | 人均约2,000元 |  |

注：以上预算为单期（7天）估算，设备投入可在多期复用。若与学校合作使用现有场地和设备，人均成本可降至800-1000元/人。建议收费2800-3500元/人，可实现健康运营。

八、风险管理与应急预案

| 风险类别 | 等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 3D打印烫伤 | 中 | 使用全封闭打印机，设置警示标识，操作时佩戴防烫手套，导师全程监督 |
| 水域活动溺水 | 低 | 测试水池深度≤0.6m，全程穿戴救生衣，配备安全员，禁止推搡 |
| 电路短路 | 低 | 使用低压直流电（≤12V），所有电路经导师检查后方可通电，配备灭火器 |
| 工具割伤 | 中 | 使用前进行工具安全培训，配备急救箱，严重情况立即送医 |
| 材料过敏 | 低 | 课前收集过敏史，PLA为生物降解材料低敏，备用替代材料 |
| 设备损坏 | 中 | 建立设备使用登记制度，购买设备保险，备用设备应急 |
| 学生冲突 | 低 | 小组组建时进行性格匹配，建立团队契约，导师及时介入调解 |

安全管理制度：课程实施前召开安全培训会，所有学生签署安全承诺书；每日进行设备安全检查；配备急救箱和AED除颤仪；与当地医疗机构建立绿色通道。

九、课程成果与持续影响力

9.1 学生直接成果

物理成果：一艘3D打印智能载重船（可带走）、一套Arduino控制系统

数字成果：CAD设计文件、控制程序代码、数据分析报告、工程日志

能力成果：完整的工程思维框架、AI协作能力、团队协作经验、公众表达自信

9.2 持续影响力

升学支撑：课程成果纳入综合素质评价档案，可作为"强基计划""综合评价"的实证材料

竞赛衔接：优秀学生作品可推荐参加青少年科技创新大赛、全国中小学生创·造大赛、VEX机器人竞赛等

长期追踪：建立"校友工程社群"，持续追踪学生发展，形成课程口碑

校本课程转化：可根据学校需求，将7天营期课程转化为16周学期课程，深度融入学校课程体系

十、Q&A：四方视角看课程

以下从校长（决策者）、教师（最了解学生的人）、家长（最希望孩子成长的人）、学生（课程的核心）四个视角，列出各方可能的疑问与顾虑，并给出回应。

10.1 校长视角（决策者）

| 序号 | 疑问/顾虑 | 回应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 这门课程与我们学校现有的科创课程有什么区别？ | 本课程不是"又一门科创课"，而是完整的工程教育体验。区别在于：(1)以真实工程挑战贯穿全程，而非碎片化实验；(2)融合AI教育，紧跟政策导向（2025年教育部《中小学人工智能通识教育指南》明确要求高中阶段开展AI创新实践）；(3)成果可直接对接综合素质评价和升学需求，为学校特色发展提供抓手。 |
| 2 | 课程安全如何保障？ | 安全是本课程的首要前提。我们已经建立了覆盖设备安全、水域安全、材料安全的完整风险管理体系（详见第八部分），配备专业安全员，所有设备符合3C认证，并为每位学员购买专项意外险。过去三期试点中，零安全事故。 |
| 3 | 师资如何解决？学校老师能承担吗？ | 我们提供"双师模式"：课程团队提供经过专业培训的主讲导师，学校老师作为助教参与。同时，我们为学校老师提供完整的16学时岗前培训和全程教学手册，确保学校老师逐步具备独立开课能力，实现课程可持续运营。 |
| 4 | 课程对学校升学率有帮助吗？ | 有直接帮助。2025年多省高考改革方案明确将综合素质评价纳入招生参考。本课程成果（研究性学习报告、工程设计文档、竞赛获奖）可直接用于"强基计划""综合评价"的实证材料。上海理工大学附属中学等校的实践表明，工程素养特色课程能显著提升学生在名校自主招生中的竞争力。 |
| 5 | 经费怎么解决？ | 灵活多元：(1)学校特色课程专项经费；(2)课后服务/寒暑假托管经费；(3)合理向家长收费（参考市场价2800-3500元/人）；(4)教育局科创教育专项补贴；(5)企业赞助（3D打印企业、科技公司有强烈的教育合作意愿）。我们也可以协助申请相关教育基金。 |

10.2 教师视角（最了解学生的人）

| 序号 | 疑问/顾虑 | 回应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 学生基础参差不齐，有的学生物理很差，能跟上吗？ | 这正是本课程的设计亮点。课程不以物理成绩为前提，而是从真实问题出发。过去经验表明，物理成绩一般的学生在工程实践中往往能展现出独特的创造力——因为他们更少受"标准答案"束缚。我们提供分层任务设计（基础版/进阶版/挑战版），确保每个学生都能获得成就感。 |
| 2 | 学生使用AI会不会变成"代写"？ | 课程中AI的定位非常明确：AI是助手，决策权在人。我们设计了"AI使用日志"，要求学生记录"我问了AI什么""AI给了什么建议""我为什么不采纳"，培养学生批判性使用AI的习惯。实践表明，当学生真正投入创作时，他们更愿意自己思考，因为"这是我的船"。 |
| 3 | 七天课程太紧了，学生能消化吗？ | 课程采用"做中学"模式，知识在需要时自然涌现，而非集中灌输。每天的节奏经过精心编排：上午理论探究（2小时）+下午动手实践（3小时）+晚间反思（1小时），符合青少年认知规律和注意力曲线。每期课程后学生满意度调查均在95%以上。 |
| 4 | 班级纪律怎么管？学生自由活动时容易失控。 | 工程教育天然具有高度 engagement（参与度）。当学生在"造自己的船"时，内在动机被充分激发。我们的经验是：给予清晰的任务目标和时间节点，学生反而会自我驱动。同时，小组竞赛机制形成同伴互律，导师更多扮演"技术顾问"角色而非"纪律管理者"。 |
| 5 | 课程对教师专业成长有什么帮助？ | 参与课程是极佳的教师专业发展机会：(1)系统学习项目式学习（PBL）设计和实施方法；(2)掌握3D打印、Arduino、AI工具等前沿教育技术；(3)获得与高校工程教育专家交流的机会；(4)积累工程教育实战经验，为申报区级/市级课题提供实践基础。完成课程后，教师将获得结业证书和继续教育学时认证。 |

10.3 家长视角（最希望孩子成长的人）

| 序号 | 疑问/顾虑 | 回应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 七天时间，孩子能学到什么？值这个价吗？ | 您的孩子将经历一次完整的工程创造过程：从"我有一个想法"到"我做出了一个真实的产品"。这比"又上了七天课"珍贵得多。具体收获包括：一艘可带走的3D打印智能船、一套编程和建模技能、一本完整的工程日志、一份可用于升学的研究性学习报告、以及面对未知挑战时"我能做到"的自信。 |
| 2 | 孩子本来学习就紧张，参加这个会不会影响学业？ | 恰恰相反。本课程培养的能力——问题分解、数据分析、团队协作、时间管理——是学业成功的底层能力。多位参加过课程的学生的反馈是"回去后发现物理题变简单了，因为我见过真的浮力"。课程安排在寒暑假，不占用正常学期时间。 |
| 3 | 课程安全吗？会不会用到危险工具？ | 安全是我们的第一原则。3D打印机有全封闭防护罩，学生接触的部分均为低温区域；所有电子元件使用安全电压（5V/12V）；水域活动全程穿戴救生衣并有安全员监督；工具使用经过严格培训。我们会为每位学员购买专项意外保险。 |
| 4 | 女孩适合参加吗？看起来像是男生的课程。 | 非常适合！工程教育不分性别。美国"项目引领方式"（PLTW）数据显示，参与工程项目的女生在大学STEM专业选择率上显著高于未参与者。我们的课程强调协作和创造，而非体力竞争。往期课程中，女生占比约45%，她们的细致观察和团队在稳定性设计上的贡献往往成为获胜关键。 |
| 5 | 课程结束后，还有什么后续支持吗？ | 当然。我们会为每位学生建立"工程成长档案"，持续提供：(1)线上社群答疑交流；(2)推荐适合的后续科创竞赛；(3)优秀学员可获推荐信，参与高校实验室开放日活动；(4)定期举办"校友工程分享会"，让学长学姐分享成长经验。 |

10.4 学生视角（课程的核心）

| 序号 | 疑问/顾虑 | 回应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 我不会编程，也没碰过3D打印，能参加吗？ | 完全没问题！往期70%的学员都是零基础。课程从最简单的操作开始教起，我们还有AI助手帮你解决技术问题。你只需要带着好奇心和想"造点什么的"冲动来就行。记住：第一艘蒸汽船的发明者也不会编程。 |
| 2 | 课程好玩吗？会不会像补习班一样无聊？ | 如果你期待的是坐在教室里听讲，那这门课可能让你"失望"——因为你大部分时间会在动手造东西、做实验、调程序、比赛。有学员说这是他"过得最快的七天"。最后一天你会带着自己造的船参加比赛，那种紧张感和成就感，比打游戏通关爽多了。 |
| 3 | 万一我的船失败了怎么办？ | 恭喜你，你获得了最珍贵的学习机会！在这门课里，失败不是扣分项，而是加分项——我们会记录你遇到了什么问题、怎么分析的、怎么改进的。往期"最佳迭代奖"的获得者，都是那些最初船沉了但坚持不懈改进的同学。记住，工程师的日常就是面对失败。 |
| 4 | 可以和朋友一组吗？ | 当然可以！我们鼓励你邀请朋友一起报名。小组协作是工程创造的重要部分。如果你们能组成一个"最强战队"，一起拿下冠军，那将是你们友谊中最酷的回忆。即使和不认识的同学一组，七天并肩作战后，你们也会成为好朋友。 |
| 5 | 这门课对我考大学有帮助吗？ | 有，而且帮助很大。你在这里完成的项目可以写进综合素质评价档案，这在"强基计划"和"综合评价"招生中越来越重要。更重要的是，当你在大学面试中被问到"你做过什么项目"时，你可以自信地说："我设计并制造了一艘3D打印智能载重船，它承载了多少重量，经历了几次迭代……"这才是让面试官眼前一亮的回答。 |

让知识浮起来

不是学习浮力，而是让一艘船真正浮起来

课程咨询与合作洽谈

联系方式：